Bài 1:

User Story: "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc."

Ước lượng Story Points: 5 điểm Story (mức độ khó trung bình)

Lý do giải thích:

- Việc tạo công việc mới có thể không quá phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình (5 điểm trong dãy Fibonacci).

Bài 2:

User Story: " Là một khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để hoàn tất việc mua sản phẩm trên ứng dụng web bán hàng."

Ước lượng Story Points: 8 điểm Story (mức độ khó trung bình-cao)

Lý do giải thích:

- Đây là một tính năng trung bình lớn, có nhiều điểm giao tiếp bên thứ ba, yêu cầu bảo mật và xử lý luồng bất đồng bộ. Khối lượng công việc trải dài từ frontend, backend, tích hợp API, trạng thái hệ thống đến email/notification. Vì vậy độ khó có thể ở mức trung bình-cao (8 điểm trong dãy Fibonacci)

Bài 3:

Các thành viên và điểm họ chọn
PO: 3
FE: 5
BE: 8
QA: 5
UX: 3

Mở bài
Điểm trải từ 3 đến 8 nên cần thảo luận.

Lý do khác biệt
BE chọn 8 vì nghĩ nhiều logic: thêm/xóa/sửa số lượng, kiểm tra tồn kho, lưu giỏ, lỗi đồng bộ.
FE và QA chọn 5 vì giao diện và test mức trung bình.
PO và UX chọn 3 vì hình dung MVP đơn giản.

Thảo luận
Thống nhất phạm vi: thêm sản phẩm, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm, hiển thị giỏ. Không có logic phức tạp.

Kết luận
Điểm Story thống nhất: 5

Giải thích
3 quá nhỏ, 8 quá lớn.
5 phù hợp với phạm vi đơn giản nhưng vẫn gồm cả backend, frontend và test.

Bài 4:

User Story: "Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để truy cập tài khoản của mình."

Các thành viên và điểm họ chọn
PO: 3
FE: 5
BE: 8
QA: 5
Security: 8

Lý do khác biệt
BE và Security chọn 8 vì đăng nhập ngân hàng cần bảo mật cao, kiểm tra tài khoản khóa, giới hạn số lần sai, mã hóa và ghi log.
FE và QA chọn 5 vì giao diện đơn giản nhưng nhiều trường hợp test.
PO chọn 3 vì nghĩ luồng đăng nhập cơ bản.

Thảo luận
Nhóm thống nhất phạm vi: đăng nhập cơ bản, kiểm tra tài khoản, giới hạn số lần sai, ghi log đơn giản. Không làm OTP trong story này.

Kết luận
Điểm Story thống nhất: 5

Giải thích
3 quá thấp do yêu cầu bảo mật tối thiểu.
8 quá cao vì chưa bao gồm OTP hay cơ chế nâng cao.
5 phù hợp với mức độ trung bình.

Bài 5:

- Story Points
Nhóm ước lượng các User Stories trong Product Backlog theo dãy (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21):

- US1: Tạo tài khoản người dùng → 3

- US2: Đăng nhập hệ thống → 5

- US3: Tạo nhiệm vụ mới → 5

- US4: Chỉnh sửa nhiệm vụ → 3

- US5: Gán nhiệm vụ cho thành viên → 8

- US6: Thông báo khi nhiệm vụ thay đổi → 13

- Planning Poker
Nhóm dùng Planning Poker để thảo luận và thống nhất điểm Story.
Ví dụ:

- US Đăng nhập: FE 5, BE 8, QA 5. Sau thảo luận thống nhất 5.

- US Thông báo nhiệm vụ: nhiều luồng và tích hợp nên thống nhất 13.

- Mục tiêu Sprint
Mục tiêu Sprint: “Hoàn thành chức năng đăng nhập và chức năng tạo nhiệm vụ.”

- Kế hoạch phân chia công việc
Ví dụ chia nhỏ US Đăng nhập:

- FE: giao diện đăng nhập

- BE: API đăng nhập và kiểm tra tài khoản

- BE: xử lý giới hạn đăng nhập sai

- QA: viết test case
Tương tự chia nhỏ cho US Tạo nhiệm vụ.

Các tasks được phân cho từng thành viên theo năng lực và thời gian Sprint.

- Velocity
Velocity Sprint trước: 15 điểm.
Dựa vào đó, Sprint này nhóm chỉ chọn các User Stories có tổng Story Points khoảng 13–15.
Nhóm chọn US Đăng nhập (5) và US Tạo nhiệm vụ (5) và US Chỉnh sửa nhiệm vụ (3) → tổng 13 điểm.

Bài 6:

- Mục tiêu Sprint
Mục tiêu Sprint: Hoàn thành các chức năng quản lý công việc cơ bản cho người dùng.
Mục tiêu này giúp người dùng có thể tạo và quản lý các nhiệm vụ đầu tiên trong ứng dụng.

- Chọn User Stories từ Product Backlog
US1: Là người dùng, tôi muốn tạo nhiệm vụ mới để quản lý công việc của mình.
Lý do: Đây là chức năng cốt lõi của hệ thống quản lý công việc.

US2: Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa nhiệm vụ để cập nhật nội dung khi cần.
Lý do: Sau khi tạo nhiệm vụ, người dùng cần khả năng thay đổi thông tin; chức năng này bổ sung trực tiếp cho US1.

- Phân chia User Stories thành các task nhỏ

US1: Tạo nhiệm vụ mới

- Task 1: Tạo giao diện tạo nhiệm vụ

- Task 2: Xử lý API tạo nhiệm vụ

- Task 3: Lưu dữ liệu nhiệm vụ vào cơ sở dữ liệu

- Task 4: Kiểm thử chức năng tạo nhiệm vụ

US2: Chỉnh sửa nhiệm vụ

- Task 1: Tạo giao diện chỉnh sửa

- Task 2: API cập nhật nhiệm vụ

- Task 3: Lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu

- Task 4: Kiểm thử chức năng chỉnh sửa

- Ước lượng công việc theo T-shirt Sizes

US1: Tạo nhiệm vụ mới → Medium
Lý do: Gồm cả giao diện, API, lưu dữ liệu và test; phạm vi vừa phải, không quá phức tạp.

US2: Chỉnh sửa nhiệm vụ → Small
Lý do: Tận dụng lại phần lớn logic từ tạo nhiệm vụ, chỉ thêm giao diện chỉnh sửa và API cập nhật.

Bài 7:

User Story
“Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

- Chia nhỏ User Story thành các task

Task 1: Tạo giao diện form đăng ký
Task 2: Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (email, mật khẩu, trường bắt buộc)
Task 3: API xử lý đăng ký (gửi dữ liệu từ frontend lên server)
Task 4: Lưu thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu
Task 5: Gửi email xác nhận (nếu cần)
Task 6: Hiển thị thông báo đăng ký thành công hoặc lỗi
Task 7: Kiểm thử toàn bộ luồng đăng ký

- Lý do lựa chọn các task

- Tách theo luồng phát triển: frontend → backend → database → phản hồi → kiểm thử.

- Mỗi task tập trung vào một phần cụ thể, dễ hoàn thành trong Sprint.

- Tách rõ: giao diện, xử lý logic, lưu dữ liệu, thông báo kết quả, kiểm thử.

- Các task này đảm bảo bao trọn toàn bộ hành động “đăng ký tài khoản”.

- Ước lượng độ phức tạp (T-shirt Sizes)

Task 1: Tạo giao diện form đăng ký → Small
Lý do: Form đơn giản với vài trường cơ bản.

Task 2: Kiểm tra dữ liệu → Small
Lý do: Chỉ gồm kiểm tra cơ bản ở frontend hoặc backend.

Task 3: API xử lý đăng ký → Medium
Lý do: Cần xử lý request, validate, gọi DB và trả về lỗi/thành công.

Task 4: Lưu dữ liệu vào DB → Small
Lý do: Tạo bản ghi người dùng là thao tác đơn giản.

Task 5: Gửi email xác nhận → Medium
Lý do: Cần tích hợp dịch vụ email và xử lý lỗi gửi email.

Task 6: Hiển thị thông báo → Small
Lý do: Chỉ là hiển thị message đơn giản.

Task 7: Kiểm thử toàn bộ luồng → Medium
Lý do: Cần test nhiều trường hợp: dữ liệu đúng, sai, email đã tồn tại, server lỗi.

Bài 8:

Tính Velocity từng Sprint

- Sprint 1: chỉ tính điểm của các User Stories hoàn thành = 5 + 8 = 13

- Sprint 2: = 13 + 5 = 18

- Velocity trung bình

- (13 + 18) / 2 = 15.5 điểm

- Ghi chú: thường nhóm dùng con số nguyên để lập kế hoạch; có thể làm tròn xuống 15 (bảo thủ) hoặc làm tròn lên 16 (mạnh dạn). Ở đây đề xuất dùng 15 làm mức kế hoạch an toàn.

- Lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo (dựa trên Velocity trung bình = 15.5 → dùng 15)

- Mục tiêu: chọn tổng Story Points ≈ 15 (khuyến nghị 15 để an toàn).

- Vì bạn chưa cung cấp Product Backlog cụ thể, dưới đây là cách chọn và ví dụ tổ hợp Story để đạt ~15 điểm:

a) Tổ hợp điển hình (tổng = 15)

  - một story 13 điểm + một story 2 điểm = 15

b) Tổ hợp an toàn, ít rủi ro (tổng = 15)

  - 8 + 5 + 2 = 15

c) Tổ hợp chia đều cho nhiều story nhỏ (tổng = 15)

  - 5 + 5 + 5 = 15

d) Nếu nhóm muốn tận dụng 16 điểm (thách thức hơn)

  - 8 + 5 + 3 = 16

- Hướng dẫn chọn story từ backlog (quy trình ngắn)

- Ưu tiên story mang giá trị người dùng lớn nhất và có rủi ro thấp/không có phụ thuộc.

- Kết hợp 1–2 story lớn (13/8) với vài story nhỏ để dễ hoàn thành.

- Dự phòng: giữ 1–2 task buffer cho bug/ổn định (điểm tương đương ~1–3 SP).

- Kết luận ngắn

- Velocity Sprint1 = 13; Sprint2 = 18; trung bình = 15.5 → dùng 15 SP cho kế hoạch an toàn.

- Chọn các story có tổng ~15 SP (ví dụ: 8+5+2 hoặc 13+2 hoặc 5+5+5).

- Nếu bạn gửi Product Backlog cụ thể, tôi sẽ chọn story cụ thể phù hợp tổng 15 SP và liệt kê tasks cho từng story.